## site
| TIPO | CONVÊNIO / TERMO ADITIVO | VIGENCIA |  | VALOR EMENDA | CONTRAPARTIDA | VALOR TOTAL | TIPO DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Federal | Investimento | 840345/2016 | 2016-12-21 | 2022-12-31 | 4961208 | 13792 | 4975000 | Emenda Parlamentar | Ressonância Magnética | Aguardando entrega dos equipamentos | Compra realizada em fevereiro/2019. Aguardo finalização da obra do prédio. Pedido de prorrogação de vigência de convênio. Prorrogado até 31/12/2021. FALTA FAZER CONTRATO GE
Federal | Investimento | 875921/2018 | 2018-12-26 | 2023-05-03 | 2750000 | 80000 | 2830000 | Emenda Parlamentar | mamógrafo e tomógrafo | Aguardando entrega dos equipamentos | Solicitado a troca do acelerador por 1 tomografo + 1 mamografo. Em análise pelo ministério. Prorrogado até 29/07/2021. Processos de compra realizados. Concluir processos de compra. Processos de compra encerrado. Recursos do tomografo na conta. Documentação do tomografo OK. Contrapartida OK. Aguardando entrega TC. Mamógrafo - solicitado aceite do CPP e liberação de recursos em 12/07/2022. VMI responsável pelo custo de materiais da adequação da sala, responsável Rafael, engenharia. Aguarda reforma e liberação MS.
Federal | Investimento | 883474/2019 | 2019-09-18 | 2021-08-15 | 191000 | 0 | 191000 | Emenda Parlamentar | 20 Camas elétricas | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas encaminhada via sisteama.
Federal | Investimento | 883467/2019 | 2019-09-18 | 2022-06-12 | 450000 | 2500 | 452500 | Emenda Parlamentar | 02 Cardioversores + 01 ECG | CONCLUÍDO | Compra realizada dos cardioversores e do ECG. CPP do Raio X Fixo em análise. Entregas ok pagamentos ok. - 14/06/21 Recebimento de R$44.49,82. 17/06/21 Contrapartida de R$247,18. Pagamento: 25/06/21 Cardioversores R$37.840,00 + ECG R$6.900,00. Finalizar processo raio x. PROCESSO RAIO X FRACASSADO ALTERAR PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA. FAZER ALTERAÇÃO NA PLATAFORMA.
Federal | Investimento | 883463/2019 | 2019-09-18 | 2022-06-24 | 232000 | 0 | 232000 | Emenda Parlamentar | 01 Ultrassom + 01 Aparelhos de Anestesia | CONCLUÍDO | Compra realizada. Aguardo liberação de recursos pelo ministério. Entregas OK. Fazer prestação de contas
Federal | Investimento | 883479/2019 | 2019-09-18 | 2021-08-04 | 160000 | 14000 | 174000 | Emenda Parlamentar | 01 Criostato + 02 Bisturis elétricos | CONCLUÍDO | Executado. 04/08/20 Recebimento de R$160.000,00. 31/08/20 Contrapartida de R$14.000,00. Pagamentos: 30/09/20 Criostato R$120.000,00. 10/12/20 Bisturi R$54.000,00. Prestação de contas encaminhada via sistema
Federal | Investimento | 883508/2019 | 2019-09-18 | 2021-12-08 | 670758.48 | 1341.52 | 672100 | Emenda Parlamentar | 01 Raio X móvel + 01 Ultrassom + 01 Microscópio Cirúrgico + 01 Aparelho de Anestesia + mesa ginecologica | CONCLUÍDO | Compra realizada. Aguardo liberação de recursos pelo ministério. Entregas OK. Repasses: 08/12/20 R$104.790,42. 27/01/21 R$209,58 Contrapartida. 18/06/21 R$565.968,06. 21/06/21 R$1.131,94 Contrapartida. Pagamentos: 09/03/21 R$105.000,00 Raio X Movel. 22/06/21 R$5.100,00 Mesa gineco + R$145.000,00 US + R$330.000,00 Microscópio. 24/06/21 R$87.000,00 Anestesia. Prestação de contas encaminhada via sistema.
Federal | Investimento | 904918/2020 | 2021-02-03 | 2023-05-13 | 300000 | 79320 | 379320 | Emenda Parlamentar | Sistema de Videoendoscopia rígido | CONCLUÍDO | Encaminhado ofício com justificativa do atraso para início do processo de compra. Publicado CPP 003/2021 28/06 a 12/07/21. Concluído processo de compra. Solicitado recursos ao FNS. ALTERADO A CONTA BANCARIA DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. RECURSO NA CONTA, FALTA FAZER CONTRAPARTIDA, PROBLEMAS NA LIBERAÇÃO DA SENHA PELO BANCO. LIBERADO NO BANCO E FEITO CONTRAPARTIDA EM 28/07/22. AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO SIAFI PARA REALIZAR O PAGAMENTO AO FORNECEDOR (01/08/22)
Federal | Investimento | 904917/2020 | 2021-02-03 | 2022-12-18 | 250000 | 2993 | 252993 | Emenda Parlamentar | 05 Monitores multipâmetros + 06 Cardioversores | CONCLUÍDO | Encaminhado ofício com justificativa do atraso para início do processo de compra. Publicada CPP 002/2021 22 a 30/06/21. Publicado novo processo de compra. Concluído, em acolhimento de recursos. SOLICITADO RECURSOS NO FINAL DE MARÇO, AINDA EM ESPERA. RECURSO EM 04/07, CONTRAPARTIDA EM 19/07. APLICAÇÃO EM POUPANÇA EM 22/07/22. MONITORES ENTREGUE EM 29/07/2022. AGUARDO NF E ACEITE DEFINITIVO PARA ESTE PAGAMENTO. AGUARDO ENTREGA DOS CARDIOVERSORES
Federal | Investimento | 915897/2021 | 2021-12-29 | 2022-12-24 | 450000 | 1088 | 451088 | Emenda Parlamentar | Ventilador pulmonar - 03 unidades Carro maca de transporte - 08 unidades Poltrona - 13 unidades Aparelho de Hemodiálise - 01 unidade | Aguardando entrega dos equipamentos | Encaminhada proposta em 04/06/21. Diligência em 08/06/21, respondida em 23/06/21 (baixa patrimonial). Em análise de mérito pelo FNS. Convênio em 20/08/2021. Aprovado. Assinado em 29/12/21. Publicado em 31/12/21. PROCESSOS CONCLUÍDOS. RESOLVER VENTILADOR (QUESTÃO FISIOTERAPIA). SOLICITAR ATUALIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS.
Federal | Investimento | 922301/2021 | 2021-12-29 | 2022-12-24 | 100000 | 5000 | 105000 | Emenda Parlamentar | Cama hospitlar tipo fawler elétrica - 07 unidades | Aguardando entrega dos equipamentos | Encaminhada proposta em 04/06/21. Em análise de mérito pelo FNS. Aprovado. Assinado em 29/12/21. Publicado em 31/12/21. Em execução. PROCESSO CONCLUÍDO. DESCLASSIFICADA A PRIMEIRA COLOCADA, PORÉM, APÓS RECURSO, A EMPRESA FOI CLASSIFICADA NOVAMENTE. RETIFICAÇÃO DA ATA. DECISÃO DO RECURSO ENCAMINHADO EM 29/07/22.
Federal | Investimento | 919921/2021 | 2021-12-29 | 2022-12-24 | 250000 | 1165 | 251165 | Emenda Parlamentar | Ultrassom diagnóstico - 01 unidade Cama hospitalar elétrica - 07 unidades | Aguardando entrega dos equipamentos | Encaminhada proposta em 06/06/21. Diligência em 11/06/21, respondida em 23/06/21 (baixa patrimonial). Em análise de mérito pelo FNS. Aprovado. Assinado em 29/12/21. Publicado em 31/12/21. Em execução. PROCESSO CONCLUÍDO. DESCLASSIFICADA A PRIMEIRA COLOCADA, PORÉM, APÓS RECURSO, A EMPRESA FOI CLASSIFICADA NOVAMENTE. RETIFICAÇÃO DA ATA (CAMA). PROCESSO CONCLUÍDO SEM PROBLEMAS. SOLICITAR RECURSOS. DECISÃO DO RECURSO ENCAMINHADO EM 29/07/22
Estadual | Prestação de Serviços | 003/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Subvenção SES | Prestação de serviços de urologia e gestão de UTI na Unidade Hospitalar Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo/SP | Em execução
Estadual | Prestação de Serviços | 004/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Subvenção SES | Prestação de serviços de radioterapia na Unidade Hospitalar Hospital Heliópolis - São Paulo/SP | Em execução
Estadual | Prestação de Serviços | 008/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Subvenção SES | Prestação de serviços de radioterapia na Unidade Hospitalar Guilherme Álvaro - Santos/SP | Em execução
Estadual | Custeio | 008/2018 | 2018-02-06 | 2018-12-31 | 5000000 | 0 | 5000000 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO | Não executado corretamente
Estadual | Custeio | 007/2019 | 2019-03-08 | 2019-12-31 | 2660000 | 0 | 5000000 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO | Fazer prestação de contas
[5 empty] | 800000 | 0
[5 empty] | 1540000 | 0
Estadual | Custeio | TA 001/2019 - Convênio 007/2019 | 2019-10-25 | 2020-12-31 | 2600000 | 0 | 5000000 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO | Entregue prestação de contas parcial - 01 a 10/2020, à DRS em 16/12/2020 (Marco). Prestação de contas final entregue à DRS em 16/02/2021 (Marco).
[5 empty] | 960000 | 0
[5 empty] | 1440000 | 0
Estadual | Custeio | 0073/2021 | 2021-06-17 | 2022-02-28 | 3607000 | 0 | 5000000 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO | Assinado em 25/06/21. Em execução
[5 empty] | 553000 | 0
[5 empty] | 840000 | 0
Estadual | Custeio | 091/2021 | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 362800 | 0 | 362800 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clinica - seguimento 951 pacientes | CONCLUÍDO | Fazer prestação de contas
Estadual | Investimento | 0396/2019 | 2019-09-18 | 2020-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | 2 câmaras de conservação de medicamentos + 27 CPUs | CONCLUÍDO | Prestação de Contas concluída. Entregue à DRS em 01/10/2020 (Vagner)
Estadual | Custeio | 0543/2019 | 2019-11-05 | 2020-12-31 | 250000 | 0 | 700000 | Emenda Parlamentar | Quimioterápicos por 06 meses | CONCLUÍDO | Prestação de Contas concluída. Entregue à DRS em 01/10/2020 (Vagner)
[5 empty] | 250000 | 0
[5 empty] | 100000 | 0
[5 empty] | 100000 | 0
Estadual | Investimento e Custeio | 1193/2020 | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 200000 | 0 | 1503970 | Emenda Parlamentar | Computadores e Servidor | CONCLUÍDO | Computadores e Servidor OK. Demais em execução
[5 empty] | 490040.04 | 0 |  |  | Prestação de serviços de manutenção - Radioterapia - Aceleradores 12 meses
[5 empty] | 675000 | 0 |  |  | Prestação de serviços de esterilização
[5 empty] | 138929.96 | 0 |  |  | Quimioterápicos por 12 meses
Estadual | Custeio | 0901/2019 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 150000 | 0 | 150000 | Emenda Parlamentar | Quimioterápicos por 12 meses | CONCLUÍDO | Prestação de contas parcial, período 12-19 a 08-20. Entregue à DRS em 02/10/20 (Maria Inês). Prestação de contas final entregue à DRS 07/05/2021 (Sílvio)
Estadual | Custeio | 1249/2020 | 2020-04-28 | 2020-12-31 | 200000 | 0 | 550000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de higiene e limpeza - por 3 meses e 15 dias | CONCLUÍDO | Início dos pagamentos em junho/20. Prestação de contas concluída. Entregue à DRS em 16/12/2020 (Marco)
[5 empty] | 100000 | 0
[5 empty] | 250000 | 0
Estadual | Custeio | 046/2020 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 40 dias | CONCLUÍDO | Pagamento de 1 conta ENEL + pagamento parcial + ingresso de recurso próprio para pagamento do 2ª conta
Estadual | Custeio | 008/2020 | 2020-12-05 | 2020-03-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 40 dias | CONCLUÍDO | Executado. Fazer prestação de contas
Estadual | Custeio | 193/2020 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 80000 | 0 | 80000 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 32 dias | CONCLUÍDO | Executado. Fazer prestação no contas
Estadual | Custeio | 020/2020 | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 25 Dias | CONCLUÍDO | Pagamento de 25 dias de UTI. Recursos do convênio (100.000,00) + Ingresso de Recursos Próprios para complementar 1 mês integral (21.121,72)
Estadual | Custeio | 259/2020 | 2020-12-05 | 2021-03-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 25 Dias | CONCLUÍDO | Executado. Fazer prestação de contas
Estadual | Custeio | 270/2020 | 2020-12-04 | 2021-03-31 | 160000 | 0 | 160000 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 40 Dias | CONCLUÍDO | Executado. Fazer prestação de contas
Estadual | Custeio | 286/2020 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | 250000 | 0 | 250000 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 62 Dias | CONCLUÍDO | Executado. Fazer prestação de contas
Estadual | Custeio | 1378/2020 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 100000 | 0 | 200000 | Subvenção SES | Material de consumo COVID - Luvas cirúrgica + Luva de procedimento + Mascara N95 + Mascara descartável | CONCLUÍDO | Executado com valores diferentes do plano de trabalho. Justificar e prestar contas.
100000
Estadual | Custeio | 040/2020 | 2020-12-05 | 2020-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas assinada, agendar para entrega à DRS
Estadual | Custeio | 041/2020 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas assinada, agendar para entrega à DRS
Estadual | Custeio | 042/2020 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas assinada, agendar para entrega à DRS
Estadual | Custeio | 043/2020 | 2020-12-05 | 2021-03-31 | 120000 | 0 | 120000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 18 dias | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas assinada, agendar para entrega à DRS
Estadual | Custeio | 194/2020 | 2020-12-13 | 2021-03-31 | 180000 | 0 | 180000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 27 dias | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas assinada, agendar para entrega à DRS
Estadual | Custeio | 212/2020 | 2020-12-23 | 2021-03-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas assinada, agendar para entrega à DRS
Estadual | Custeio | 386/2020 | 2020-12-22 | 2021-03-31 | 500000 | 0 | 500000 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 76 dias | CONCLUÍDO | Executado. Prestação de contas assinada, agendar para entrega à DRS
Estadual | Custeio | 129/2021 | 2021-09-15 | 2022-12-31 | 150000 | 0 | 150000 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos em UTI por 28 dias + Prestação de Serviços Médicos em Endoscopia por 30 dias | CONCLUÍDO | 14/07/21 Inclusão no sistema SEMPAPEL. Assinado em 15/09/2021. Concluído em novembro/2021. Prestar contas
Estadual | Custeio | 148/2021 | 2021-09-16 | 2022-12-31 | 150000 | 0 | 150000 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos em UTI por 28 dias + Prestação de Serviços Médicos em Endoscopia por 30 dias | CONCLUÍDO | 14/07/21 Inclusão no sistema SEMPAPEL. Assinado em 16/09/2021. Concluído em dezembro/2021. Prestar contas.
Estadual | Custeio | 274/2021 | 2022-05-12 | 2022-12-31 | 200000 | 0 | 200000 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza por 21 dias + Prestação de Serviços de Esterilização por 60 dias | Em execução | 14/07/21 Inclusão no sistema SEMPAPEL. Publicado em 12/05/2022. Recursos recebidos em 16/05/2022
Estadual | Custeio | 228/2021 | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 300000 | 0 | 300000 | Emenda Parlamentar | 4330 unid Oxaliplatina | Em execução | 14/07/21 Inclusão no sistema SEMPAPEL, como prestação de serviços de limpeza. Alterado para medicamento em 05/11/2021. Publicado em 11/05/2022. Recursos recebidos em 16/05/2022
Estadual | Custeio | - | 2022-02-24 | 2022-03-31 | 1214144.09 | 0 | 1214144.09 | Subvenção SES | Obra + folha de pagamento | Em execução | Sem instrumento jurídico, apenas termo de adesão. Ainda não sabemos como executar. Inicio em 07/2022 com obras da RM
Estadual | Custeio | 001162/2022 | 2022-07-19 | 2024-07-19 | 9713152.8 | 0 | 9713152.8 | Subvenção SES | Folha de Pagamento (24x 67.092,98), UTI (24x 121.121,72), Anestesia (24x 216.500,00) - 24 meses | Em execução | Sistema SEM PAPEL. Primeira parcela em 26/07 404.714,70
Estadual | Custeio | 368/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 300000 | 0 | 300000 | Emenda Parlamentar | enel Hospital - 213.000,00 + Sabesp Arouche - 21.000,00 + Sabesp Hospital - 66.000,00 | Em execução | Em execução. Recursos em 13/06/22 | .
Estadual | Custeio | 370/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | 18.000 soro fisiológico 100 ml - 800 colchão casca de ovo | Em execução | Sistema SEM PAPEL. Publicação em 01/06/2022. Recurso em 06/06/22
Estadual | Investimento | 375/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 190000 | 0 | 190000 | Emenda Parlamentar | 02 un de aquecimento de mantas + 01 câmara mortuária + 01 ECG | Em execução | 25/02/22 Inclusão no sistema SEMPAPEL. Publicado em 03/06/2022. Recursos recebidos em 13/06/2022
Estadual | Custeio | 376/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 100000 | 0 | 100000 | Emenda Parlamentar | 800 un Colchão casca de ovo + 18000 un soro fisiológico 100 ml | Em execução | 11/03/2022 Inclusão no sistema SEMPAPEL. Publicado em 03/06/2022. Recursos recebidos em 13/06/2022
Estadual | Custeio | MAC - BANCADA | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 900000 | 0 | 900000 | Emenda Parlamentar | 80 un Acetato de Abiraterona + 1870 Acetato de Gosserrelina | Em execução | Recurso recebido, porém sem plano de trabalho formal, não há convênio ou TA formalizado na SES
Estadual | Custeio | MAC - PORTARIA | 2022-08-02 | 2023-08-01 | 1000000 | 0 | 1000000 | Emenda Parlamentar | 450 un Acetato de Abiraterona + 2100 un Iressa + 1200 un Doxorrubicina + 30 un Acetato de Leuprorrelina + 1500 un Folinato de Cálcio + 20400 un Solução Fisiológica 500ml + 3500 un Solução Fisiológica 250ml | Em execução | Recurso recebido, porém sem plano de trabalho formal, não há convênio ou TA formalizado na SES
Municipal | Custeio | 003/SMS.G/2018 | 2018-01-12 | 2019-01-12 | 100000 | 0 | 250000 | Subvenção SMS | Angiotomografia | CONCLUÍDO | Encerrado. Contrapartida executada integralmente
[5 empty] | 100000 | 0
[5 empty] | 50000 | 0
Municipal | Custeio | 004/SMS.G/2018 | 2018-01-31 | 2022-07-31 | 50000 | 0 | 350000 | Subvenção SMS | PAAF Tireoide + Angiotomografia | CONCLUÍDO | Convênio reavaliado em junho/2020 pela SMS. Solicitado adequação do PT em 23/03/21 para angiotomografia. Em 06/04 SMS solicita CADIN e CTM, encaminhado sentença em 07/04. Alterado para angiotomografia a partir de maio/21. Executado até 04/2021 R$125.443,31. Saldo a executar R$36.832,89 em 02/2022. ENCERRADO EM MAIO. EXECUTADO INTEGRALMENTE.
[5 empty] | 100000 | 0
[5 empty] | 100000 | 0
[5 empty] | 100000 | 0
Municipal | Custeio | TA 002/SMS.G/2018 | 2018-12-05 | 2023-12-05 | 1450000 | 0 | 1450000 | Intervenção Local | Linha de Cuidado - CA Mama Estadio I - 55 pacientes | CONCLUÍDO | Em tratamento e acompanhamento de 55 pacientes. Encaminhar acompanhamento mensalmente até o termino da vigênciado convênio.Estorno mensal de R$50.773,75. ENCERRADO EM JUNHO JUNTAMENTE COM A RESCISÃO SUS. VALOR OK
Municipal | Custeio | 030/SMS.G/2018 | 2018-12-17 | 2023-12-16 | 200000 | 0 | 600000 | Intervenção Local | Linha de Cuidado - CA Mama Estadio I - 22 pacientes/5 anos | CONCLUÍDO | Em tratamento e acompanhamento de 22 + 1 pacientes. Finalizado em 04/2021. Encaminhar acompanhamento mensalmente até o termino da vigênciado termo. Valor de estorno por paciente R$26.349,63. ENCERRADO EM JUNHO JUNTAMENTE COM A RESCISÃO SUS. VALOR OK
50000
150000
100000
100000
Municipal | Custeio | TA 004/2019 | 2019-11-29 | 2021-11-13 | 80000 | 0 | 380000 | Subvenção SMS | Cintilografia do Miocardio Estresse | CONCLUÍDO | Até abril/2021 A realizar 128 Estresse / 121 Repouso / 46 Broncoscopia. ENCERRADO EM 08/2021
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Cintilografia do Miocardio Repouso
[5 empty] | 200000 | 0 |  |  | Broncoscopia
Municipal | Custeio | 005/SMS.G/2019 | 2019-12-04 | 2020-12-04 | 100000 | 0 | 995000 | Emenda Parlamentar | Docetaxel - 12 meses | CONCLUÍDO | Prestação de serviço OK. Verificar medicamentos. Prestar contas.
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Pemetrexede - 12 meses
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Exemestano - 12 meses
[5 empty] | 200000 | 0 |  |  | Ifosfamida, Tamoxifeno, Vinorelbina 20mg, Vinorelbina 30mg - 12 meses
[5 empty] | 150000 | 0 |  |  | Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza - 1 mês
[5 empty] | 120000 | 0 |  |  | Manutenção Tomógrafo - 8 meses
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Etoposido, Fluorouracil - 12 meses
[5 empty] | 125000 | 0 |  |  | Material para CCP
Municipal | Investimento e Custeio | 001/SMS.G/2020 | 2020-02-21 | 2021-02-21 | 100000 | 0 | 350000 | Emenda Parlamentar | Folinato de Cálcio - 12 meses | CONCLUÍDO | Encerrado. Prestação de contas entregue em 11/07/2022
[5 empty] | 200000 | 0 |  |  | Aparelho de Anestesia com Monitor
[5 empty] | 50000 | 0 |  |  | Soro Fisiológico - 1 mês
Municipal | Custeio | TA 007/2020 | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 142505.09 | 0 | 1168895.39 | Emenda Parlamentar | Luvas / mascaras / teste COVID | CONCLUÍDO | Executado com valores diferentes do plano de trabalho e não cumprimento das metas físicas. Ultimas notas fiscais fora da vigência do convênio. Encaminhado prestação de contas à SMS em 26/04/2021 (José Cardoso).
[5 empty] | 1026390.3 | 0 |  |  | Luvas / Laboratório / Equipamentos | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 020/SMS.G/2020 MAC | 2020-12-08 | 2022-05-31 | 65039 | 0 | 3000000 | Emenda Parlamentar | Manutenção Braquiterapia - 4,6 meses | CONCLUÍDO | Encaminhado à compras e ao financeiro. Em execução. Prorrogado até 08/2022. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 29/07/2022
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Manutenção Ar condicionado - 6,6 meses + 01 corretiva
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Acetato de Gosserrelina - 225 unidades
[5 empty] | 200000 | 0 |  |  | Paclitaxel - 2451 unidades
[5 empty] | 250000 | 0 |  |  | Manutenção tomografia - 14 meses
[5 empty] | 284961 | 0 |  |  | Folinato de Cálcio - 3640 unidades
[5 empty] | 300000 | 0 |  |  | Capecitabina - 833 caixas
[5 empty] | 300000 | 0 |  |  | Capecitabina - 833 caixas
[5 empty] | 400000 | 0 |  |  | Fulvestranto - 476 cx c/ 2 seringas
[5 empty] | 500000 | 0 |  |  | Acetato de Gosserrelina - 1129 unidades
[5 empty] | 500000 | 0 |  |  | Acetato de Gosserrelina - 1129 unidades
Municipal | Custeio | 027/SMS.G/2020 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | 500000 | 0 | 500000 | Emenda Parlamentar | Acetato de Gosserrelina - 1129 unidades | CONCLUÍDO | Encaminhado à compras e ao financeiro. Executado. Prestar Contas. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 30/06/2022
Municipal | Investimento e Custeio | 031/SMS.G/2020 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | 100000 | 0 | 305000 | Emenda Parlamentar | Lavanderia - 41 dias | CONCLUÍDO | Encaminhado à compras e ao financeiro. Prestação de contas entregue em 05/07/2022
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Computadores - 40 unidades |  | Processo de compras está em execução pelos setores de compras e TI. ENCERRADO. Prestação de contas entregue em 05/07/2022
[5 empty] | 105000 | 0 |  |  | Carboplatina - 1050 unidades |  | Encaminhado à compras e ao financeiro. Prestação de contas entregue em 05/07/2022
Municipal | Custeio | 002/SMS.G/2020 | 2021-01-18 | 2022-01-18 | 54964.12 | 0 | 54964.12 | Emenda Parlamentar | Acetato de Gosserrelina - 124 unidades | CONCLUÍDO | Encaminhado à compras e ao financeiro. Aguardo execução. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 30/06/2022
Municipal | Custeio | 017/SMS.G/2021 | 2021-07-15 | 2022-05-31 | 50000 | 0 | 95000 | Emenda Parlamentar | Luva de procedimento - 660 caixas | CONCLUÍDO | Publicado em 15/07/2021. ENCERRADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE EM 05/07/2022
[5 empty] | 45000 | 0 |  |  | Soro Fisiológico 100ml - 13.011 bolsas R$35.000,00 + Mini PCs (TV) - 4 unidades R$10.000,00
Municipal | Investimento e Custeio | 019/SMS.G/2021 | 2021-08-12 | 2022-05-31 | 125000 | 0 | 565000 | Emenda Parlamentar | Material CCP | CONCLUÍDO | Enviado à SMS em 02/06/21. Publicado em 17/08/2021. Recursos recebidos em 30/08/2021. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 29/07/2022
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Luva de procedimento - 1320 caixas |  | Enviado à SMS em 10/06/21. Publicado em 17/08/2021. Recursos recebidos em 30/08/2021. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 29/07/2022.
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Soro Fisiológico 500ml + Soro Fisiológico 1000ml |  | Enviado à SMS em 09/06/21. Publicado em 17/08/2021. Recursos recebidos em 30/08/2021. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 29/07/2022.
[5 empty] | 40000 | 0 |  |  | Luva de procedimento - 528 unidades |  | Enviado à SMS em 22/06/21. Publicado em 17/08/2021. Recursos recebidos em 30/08/2021. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 29/07/2022.
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Central de Ar Comprimido |  | Enviado à SMS em 15/07/21. Publicado em 17/08/2021. Recursos recebidos em 30/08/2021. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 29/07/2022
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Luva de procedimento - 1320 caixas |  | Enviado à SMS em 15/07/21. Publicado em 17/08/2021. Recursos recebidos em 30/08/2021. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 29/07/2022.
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | 593096 | 0 | 2951096 | Emenda Parlamentar | 120 Acetato De Lanreotida 120mg Seringa, 572 Fulvestranto 250 Mg/5ml Seringa, 1162 Folinato De Calcio 300mg/30ml F/A | CONCLUÍDO | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 200000 | 0 |  |  | 1182 Paclitaxel 300mg/50ml f/a, 6000 Anastrozol 1mg cx 30 Cp |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 300000 | 0 |  |  | 1445 Docetaxel 80mg/8ml f/a, 2126 Cisplatina 50mg/50ml f/a |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 168000 | 0 |  |  | 1512 Gencitabina 1000mg f/a, 1819 Bicalutamida 50mg cx 28 cp |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 300000 | 0 |  |  | 3390 Oxaliplatina 100mg f/a, 448 Pemetrexede 500mg f/a, 113 Ifosfamida 1000mg f/a |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 300000 | 0 |  |  | 3421 Irinotecano 100mg/5ml f/a, 55 Iressa 250mg cx 30 cp, 275 Exemestano 25mg cx 30 cp, 275 Vinorelbina 20mg cp, 2120 Ácido zoledrônico 4mg f/a |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 250000 | 0 |  |  | 1696 Tamoxifeno 20mg cx 30 cp, 680 Doxorrubicina 50mg f/a, 775 Ciclofosfamida 1000mg f/a, 30 Acetato De Leuprorrelina 45mg f/a, 5723 Fluorouracil 500mg/10ml f/a, 151 Vinorelbina 30mg cp, 80 Temozolomida 100mg cx 5 cp, 872 Etoposido 100mg/5ml f/a, 440 Letrozol 2,5mg cx 30 cp, 128 Ifosfamida 2000mg f/a, 412 Metotrexato 50mg/2ml f/a, 144 Ciclofosfamida 50mg cx 50 cp, 120 Dacarbazina 200mg f/a, 120 Vimblastina 10mg/10ml f/a |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 300000 | 0 |  |  | 555 Acetato De Gosserrelina 10,8 Mg Seringa |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 200000 | 0 |  |  | 555 Capecitabina 500 Mg cx 120 cp |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 240000 | 0 |  |  | 444 Acetato De Gosserrelina 10,8 Mg Seringa |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | 94 Acetato De Abiraterona 250mg cx 120 cp |  | MAC. Enviado à SMS em 18/08/21. Reenviado em 01/09/2021. Recursos recebidos em 30/12/2021
Municipal | Custeio | 056/SMS.G/2021 | 2021-12-30 | 2022-05-31 | 25000 | 0 | 525000 | Emenda Parlamentar | 1787 omeprazol | CONCLUÍDO | Enviado à SMS em 24/11/21. Recursos recebidos em 19/01/2022
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Serviços de esterilização |  | Enviado à SMS em 24/11/21. Recursos recebidos em 19/01/2022
[5 empty] | 100000 | 0 |  |  | Serviços de esterilização |  | Enviado à SMS em 24/11/21. Recursos recebidos em 19/01/2022
[5 empty] | 150000 | 0 |  |  | Serviços de limpeza |  | Enviado à SMS em 24/11/21. Recursos recebidos em 19/01/2022
[5 empty] | 150000 | 0 |  |  | 58 cx contraste para tomografia |  | Enviado à SMS em 24/11/21. Recursos recebidos em 19/01/2022
Municipal | Custeio | 043/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | 600000 | 0 | 600000 | Emenda Parlamentar | 1858 cx capecitabina | CONCLUÍDO | Enviado à SMS em 19/11/21. Recursos recebidos em 27/12/2021. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 30/06/2022
Municipal | Custeio | 065/SMS.G/2021 | 2021-12-30 | 2022-05-31 | 200000 | 0 | 400000 | Emenda Parlamentar | 78 cx contraste para tomografia | CONCLUÍDO | Enviado à SMS em 14/12/21. Recursos recebidos em 19/01/2022
[5 empty] | 200000 | 0 |  |  | 709 Smofkabiven Nutrição |  | Enviado à SMS em 14/12/21. Recursos recebidos em 19/01/2022
Municipal | Custeio | 076/SMS.G/2021 | 2022-01-10 | 2022-05-31 | 150000 | 0 | 150000 | Emenda Parlamentar | 01 aparelho de hemodiálise, 02 aspiradores cirúrgicos; 02 cardioversores | CONCLUÍDO | Recursos recebidos em 19/01/2022. ENTREGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 30/06/2022
[6 empty] | 0 | 0
Note on A2: Autor: 960945/16-003
Note on A3: Autor: FNS 960945/18-001
Note on A4: Autor: FNS 960945/19-002
Note on F4: Autor: valor original 300.000,00
Note on A5: Autor: FNS 690945/19-005
Note on A6: Autor: FNS 960945/19-006
Note on A7: Autor: FNS 960945/19-007
Note on A8: Autor: FNS 960945/19-008
Note on A9: Autor: FNS 960945/20-001
Note on C9: Autor: FNS 960945/20-001
Note on A10: Autor: FNS 960945/20-002
Note on C10: Autor: FNS 960945/20-002
Note on C11: Autor: 960945/21-001
Note on C12: Autor: 960945/21-002
Note on C13: Autor: 960945/21-003
Note on H18: Autor: quimioterápicos
Note on H21: Autor: Quimioterápicos
Note on H24: Autor: Quimioterápicos
Note on C60: Autor: Demanda 14292
Note on C61: Autor: Demanda 14291
Note on C62: Autor: Demanda 14471
Note on C63: Autor: Demanda 14470
Note on C66: Autor: Demanda 031295 - 2022.015.35077
Note on C67: Autor: DEMANDA 032061 - 2022.082.36985
Note on C68: Autor: Demanda 032531 - 2022.028.38236
Note on C69: Autor: Demanda 032807 - 2022.003.38879

## Federal
TIPO |  | CONVÊNIO / TERMO ADITIVO | VIGÊNCIA |  | TIPO DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | SITUAÇÃO
Federal | Investimento | 937212/2022 | 2022-12-29 | 2023-12-24 | Emenda Parlamentar | Ultrassom para ecocardiograma - 01 unidade | Em execução
Federal | Investimento | 915897/2021 | 2021-12-29 | 2024-04-27 | Emenda Parlamentar | Ventilador pulmonar - 03 unidades Carro maca de transporte - 08 unidades Poltrona - 13 unidades Aparelho de Hemodiálise - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 922301/2021 | 2021-12-29 | 2024-03-31 | Emenda Parlamentar | Cama hospitlar tipo fawler elétrica - 07 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 919921/2021 | 2021-12-29 | 2024-04-05 | Emenda Parlamentar | Ultrassom diagnóstico - 01 unidade Cama hospitalar elétrica - 07 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 904917/2020 | 2021-02-03 | 2023-06-25 | Emenda Parlamentar | Monitores multipâmetros - 05 unidades Cardioversores - 06 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 904918/2020 | 2021-02-03 | 2023-05-13 | Emenda Parlamentar | Sistema de Videoendoscopia rígido - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883474/2019 | 2019-09-18 | 2021-08-15 | Emenda Parlamentar | Camas elétricas - 20 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883467/2019 | 2019-09-18 | 2022-06-12 | Emenda Parlamentar | Cardioversores - 02 unidades Eletrocardiógrafo - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883463/2019 | 2019-09-18 | 2022-06-24 | Emenda Parlamentar | Ultrassom - 01 unidade Aparelhos de Anestesia - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883479/2019 | 2019-09-18 | 2021-08-04 | Emenda Parlamentar | Criostato - 01 unidade Bisturis elétricos - 02 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883508/2019 | 2019-09-18 | 2021-12-08 | Emenda Parlamentar | Raio X móvel - 01 unidade Ultrassom - 01 unidade Microscópio Cirúrgico - 01 unidade Aparelho de Anestesia - 01 unidade Mesas ginecológicas - 03 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 875921/2018 | 2018-12-26 | 2023-05-03 | Emenda Parlamentar | Mamógrafo digital - 01 unidade Tomógrafo - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 840345/2016 | 2016-12-21 | 2023-06-30 | Emenda Parlamentar | Ressonância Magnética - 01 unidade | CONCLUÍDO
Note on C3: Autor: 960945/21-001
Note on C4: Autor: 960945/21-002
Note on C5: Autor: 960945/21-003
Note on A6: Autor: FNS 960945/20-002
Note on C6: Autor: FNS 960945/20-002
Note on A7: Autor: FNS 960945/20-001
Note on C7: Autor: FNS 960945/20-001
Note on A8: Autor: FNS 960945/19-002
Note on A9: Autor: FNS 690945/19-005
Note on A10: Autor: FNS 960945/19-006
Note on A11: Autor: FNS 960945/19-007
Note on A12: Autor: FNS 960945/19-008
Note on A13: Autor: FNS 960945/18-001
Note on A14: Autor: 960945/16-003

## Estatual
TIPO |  | CONVÊNIO / TERMO ADITIVO | VIGENCIA |  | TIPO DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | SITUAÇÃO
Estadual | Prestação de Serviços | 003/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 - 004/2022 - 005/2022 | 2019-01-01 | 2023-06-30 | Subvenção SES | Prestação de serviços de urologia e gestão de UTI na Unidade Hospitalar Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo/SP | Em execução
Estadual | Prestação de Serviços | 004/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 - 004/2022 | 2019-01-01 | 2023-12-31 | Subvenção SES | Prestação de serviços de radioterapia na Unidade Hospitalar Hospital Heliópolis - São Paulo/SP | Em execução
Estadual | Prestação de Serviços | 008/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 | 2019-01-01 | 2023-12-31 | Subvenção SES | Prestação de serviços de radioterapia na Unidade Hospitalar Guilherme Álvaro - Santos/SP | Em execução
Estadual | Custeio | Programa Mais Santas Casas | 2022-02-24 | 2022-03-31 | Subvenção SES | Obra + folha de pagamento | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 1162/2022 - Programa Mais Santas Casas | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Subvenção SES | Folha de Pagamento (24x 67.092,98), UTI (24x 121.121,72), Anestesia (24x 216.500,00) - 24 meses | Em execução
Estadual | Custeio | 602/2022 | 2022-12-27 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia elétrica 71.000,00 + Água 29.000,00 por 30 dias | Em execução
Estadual | Custeio | 520/2022 | 2022-11-29 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Manutenção Radioterapia Acelerador por 165 dias (80.000,00) + Manutenção Braquiterapia por 150 dias (70.000,00) | Em execução
Estadual | Custeio | 508/2022 | 2022-12-20 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Manutenção Radioterapia Acelerador por 165 dias (80.000,00) + Manutenção Braquiterapia por 150 dias (70.000,00) | Em execução
Estadual | Custeio | 250/2022 | 2022-11-29 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | 64 un Prótese fonatória | Em execução
Estadual | Custeio | 251/2022 | 2022-11-29 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Videoduodenoscopio | Em execução
Estadual | Custeio | 366/2022 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia elétrica 142.000,00 + Água 58.000,00 | Em execução
Estadual | Custeio | 368/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica Hospital - 213.000,00 + Abastecimento de Água Arouche - 21.000,00 + Abastecimento de Água Hospital - 66.000,00 | CONCLUÍDO | .
Estadual | Custeio | 370/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 18.000 soro fisiológico 100 ml - 800 colchão casca de ovo | CONCLUÍDO
Estadual | Investimento | 375/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 02 un de aquecimento de mantas + 01 câmara mortuária + 01 ECG | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 376/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 800 un Colchão casca de ovo + 18000 un soro fisiológico 100 ml | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | Incremento Temporário MAC | 2022-07-01 | 2023-06-30 | Emenda Parlamentar | 80 un Acetato de Abiraterona + 1870 Acetato de Gosserrelina | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | Incremento Temporário MAC | 2022-08-02 | 2023-08-01 | Emenda Parlamentar | 450 un Acetato de Abiraterona + 2100 un Iressa + 1200 un Doxorrubicina + 30 un Acetato de Leuprorrelina + 1500 un Folinato de Cálcio + 20400 un Solução Fisiológica 500ml + 3500 un Solução Fisiológica 250ml | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 274/2021 | 2022-05-12 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza por 21 dias + Prestação de Serviços de Esterilização por 60 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 228/2021 | 2022-05-10 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 4330 unid Oxaliplatina | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 091/2021 | 2021-08-19 | 2021-12-31 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clinica - seguimento | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 0073/2021 | 2021-06-17 | 2022-02-28 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 1249/2020 | 2020-04-28 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de higiene e limpeza - por 3 meses e 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Investimento e Custeio | 1193/2020 | 2020-04-22 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Computadores e Servidor / Prestação de serviços de manutenção - Radioterapia - Aceleradores 12 meses / Prestação de serviços de esterilização / Quimioterápicos por 12 meses | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 046/2020 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 40 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 008/2020 | 2020-12-05 | 2020-03-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 40 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 193/2020 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 32 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 020/2020 | 2020-09-21 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 25 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 259/2020 | 2020-12-05 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 25 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 270/2020 | 2020-12-04 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 40 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 286/2020 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 62 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 1378/2020 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Subvenção SES | Material de consumo COVID - Luvas cirúrgica + Luva de procedimento + Mascara N95 + Mascara descartável | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 040/2020 | 2020-12-05 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 041/2020 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 042/2020 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 043/2020 | 2020-12-05 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 18 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 194/2020 | 2020-12-13 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 27 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 212/2020 | 2020-12-23 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 386/2020 | 2020-12-22 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 76 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 0901/2019 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Quimioterápicos por 12 meses | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 0543/2019 | 2019-11-05 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Quimioterápicos por 06 meses | CONCLUÍDO
Estadual | Investimento | 0396/2019 | 2019-09-18 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | 2 câmaras de conservação de medicamentos + 27 CPUs | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 007/2019 - TA 001/2019 | 2019-03-08 | 2020-12-31 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 129/2021 | 2021-09-15 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos em UTI por 28 dias + Prestação de Serviços Médicos em Endoscopia por 30 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 148/2021 | 2021-09-16 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos em UTI por 28 dias + Prestação de Serviços Médicos em Endoscopia por 30 dias | CONCLUÍDO
Note on C7: Autor: 014288 - 2021.010.20291
Note on C8: Autor: 013430 - 2021.007.20230
Note on C9: Autor: 013379 - 2021.059.20919
Note on C10: Autor: 014468 - 2021.047.20777
Note on C11: Autor: 014472 - 2021.051.20835
Note on C12: Autor: 031116 - 2022.072.34561
Note on C13: Autor: Demanda 031295 - 2022.015.35077
Note on C14: Autor: DEMANDA 032061 - 2022.082.36985
Note on C15: Autor: Demanda 032531 - 2022.028.38236
Note on C16: Autor: Demanda 032807 - 2022.003.38879
Note on C19: Autor: Demanda 14471
Note on C20: Autor: Demanda 14470
Note on C65: Autor: Demanda 14292
Note on C66: Autor: Demanda 14291

## Municipal
TIPO |  | CONVÊNIO / TERMO ADITIVO | VIGENCIA |  | TIPO DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | SITUAÇÃO
Municipal | Custeio | 004/SMS.G/2018 | 2018-01-31 | 2022-05-31 | Subvenção SMS | PAAF Tireoide + Angiotomografia | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | TA 002/SMS.G/2018 | 2018-12-05 | 2022-05-31 | Intervenção Local | Linha de Cuidado - CA Mama Estadio I - 55 pacientes | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 030/SMS.G/2018 | 2018-12-17 | 2022-05-31 | Intervenção Local | Linha de Cuidado - CA Mama Estadio I - 22 pacientes/5 anos | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | TA 004/2019 | 2019-11-29 | 2021-11-13 | Subvenção SMS | Cintilografia do Miocardio + Broncoscopia | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 005/SMS.G/2019 | 2019-12-04 | 2020-12-04 | Emenda Parlamentar | Quimiterápicos - 12 meses / Serviços de Higiene e Limpeza - 1 mês / Manutenção do Tomógrafo - 8 meses | CONCLUÍDO
Municipal | Investimento e Custeio | 001/SMS.G/2020 | 2020-02-21 | 2021-02-21 | Emenda Parlamentar | Folinato de Cálcio - 12 meses / Soro fisiológico - 1 mês / Aparelho de Anestesia - 1 unidade | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | TA 007/2020 | 2020-07-16 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Materiais de consumo para enfrentamento COVID | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 020/SMS.G/2020 MAC | 2020-12-08 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | Serviços de Manutenção + Quimioterápicos | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 027/SMS.G/2020 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | Emenda Parlamentar | Acetato de Gosserrelina - 1129 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Investimento e Custeio | 031/SMS.G/2020 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | Emenda Parlamentar | Serviços de Lavanderia - 41 dias / Computadores - 40 unidades / Carboplatina - 1050 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 002/SMS.G/2020 | 2021-01-18 | 2022-01-18 | Emenda Parlamentar | Acetato de Gosserrelina - 124 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 017/SMS.G/2021 | 2021-07-15 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | Luva de procedimento - 660 caixas / Soro fisiológico 100ml - 13.011 bolsas / Mini PCs (TV) - 4 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Investimento e Custeio | 019/SMS.G/2021 | 2021-08-12 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | Material CCP / Luva de procedimento - 1320 caixas / Soro Fisiológico 500ml + Soro Fisiológico 1000ml / Luva de procedimento - 528 unidades / Luva de procedimento - 1320 caixas / Central de Ar Comprimido | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 120 Acetato De Lanreotida 120mg Seringa, 572 Fulvestranto 250 Mg/5ml Seringa, 1162 Folinato De Calcio 300mg/30ml F/A | CONCLUÍDO
1182 Paclitaxel 300mg/50ml f/a, 6000 Anastrozol 1mg cx 30 Cp
1445 Docetaxel 80mg/8ml f/a, 2126 Cisplatina 50mg/50ml f/a
1512 Gencitabina 1000mg f/a, 1819 Bicalutamida 50mg cx 28 cp
3390 Oxaliplatina 100mg f/a, 448 Pemetrexede 500mg f/a, 113 Ifosfamida 1000mg f/a
3421 Irinotecano 100mg/5ml f/a, 55 Iressa 250mg cx 30 cp, 275 Exemestano 25mg cx 30 cp, 275 Vinorelbina 20mg cp, 2120 Ácido zoledrônico 4mg f/a
1696 Tamoxifeno 20mg cx 30 cp, 680 Doxorrubicina 50mg f/a, 775 Ciclofosfamida 1000mg f/a, 30 Acetato De Leuprorrelina 45mg f/a, 5723 Fluorouracil 500mg/10ml f/a, 151 Vinorelbina 30mg cp, 80 Temozolomida 100mg cx 5 cp, 872 Etoposido 100mg/5ml f/a, 440 Letrozol 2,5mg cx 30 cp, 128 Ifosfamida 2000mg f/a, 412 Metotrexato 50mg/2ml f/a, 144 Ciclofosfamida 50mg cx 50 cp, 120 Dacarbazina 200mg f/a, 120 Vimblastina 10mg/10ml f/a
555 Acetato De Gosserrelina 10,8 Mg Seringa
555 Capecitabina 500 Mg cx 120 cp
444 Acetato De Gosserrelina 10,8 Mg Seringa
94 Acetato De Abiraterona 250mg cx 120 cp
Municipal | Custeio | 056/SMS.G/2021 | 2021-12-30 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1787 omeprazol / 58 cx contraste para tomografia / Serviços de esterilização / Serviços de higiene e limpeza | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 043/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1858 cx capecitabina | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 065/SMS.G/2021 | 2021-12-30 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 78 cx contraste para tomografia / 709 Smofkabiven Nutrição | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 076/SMS.G/2021 | 2022-01-10 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 01 aparelho de hemodiálise, 02 aspiradores cirúrgicos; 02 cardioversores | CONCLUÍDO

## Consolidado
TIPO |  | CONVÊNIO / TERMO ADITIVO | VIGÊNCIA |  | TIPO DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | SITUAÇÃO
Federal | Investimento | 937212/2022 | 2022-12-29 | 2023-12-24 | Emenda Parlamentar | Ultrassom para ecocardiograma - 01 unidade | Em execução
Federal | Investimento | 915897/2021 | 2021-12-29 | 2024-04-27 | Emenda Parlamentar | Ventilador pulmonar - 03 unidades Carro maca de transporte - 08 unidades Poltrona - 13 unidades Aparelho de Hemodiálise - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 922301/2021 | 2021-12-29 | 2024-03-31 | Emenda Parlamentar | Cama hospitlar tipo fawler elétrica - 07 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 919921/2021 | 2021-12-29 | 2024-04-05 | Emenda Parlamentar | Ultrassom diagnóstico - 01 unidade Cama hospitalar elétrica - 07 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 904917/2020 | 2021-02-03 | 2023-06-25 | Emenda Parlamentar | Monitores multipâmetros - 05 unidades Cardioversores - 06 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 904918/2020 | 2021-02-03 | 2023-05-13 | Emenda Parlamentar | Sistema de Videoendoscopia rígido - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883474/2019 | 2019-09-18 | 2021-08-15 | Emenda Parlamentar | Camas elétricas - 20 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883467/2019 | 2019-09-18 | 2022-06-12 | Emenda Parlamentar | Cardioversores - 02 unidades Eletrocardiógrafo - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883463/2019 | 2019-09-18 | 2022-06-24 | Emenda Parlamentar | Ultrassom - 01 unidade Aparelhos de Anestesia - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883479/2019 | 2019-09-18 | 2021-08-04 | Emenda Parlamentar | Criostato - 01 unidade Bisturis elétricos - 02 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 883508/2019 | 2019-09-18 | 2021-12-08 | Emenda Parlamentar | Raio X móvel - 01 unidade Ultrassom - 01 unidade Microscópio Cirúrgico - 01 unidade Aparelho de Anestesia - 01 unidade Mesas ginecológicas - 03 unidades | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 875921/2018 | 2018-12-26 | 2023-05-03 | Emenda Parlamentar | Mamógrafo digital - 01 unidade Tomógrafo - 01 unidade | CONCLUÍDO
Federal | Investimento | 840345/2016 | 2016-12-21 | 2023-06-30 | Emenda Parlamentar | Ressonância Magnética - 01 unidade | CONCLUÍDO
Estadual | Prestação de Serviços | 003/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 - 004/2022 - 005/2022 | 2019-01-01 | 2023-06-30 | Subvenção SES | Prestação de serviços de urologia e gestão de UTI na Unidade Hospitalar Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo/SP | Em execução
Estadual | Prestação de Serviços | 004/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 - 004/2022 | 2019-01-01 | 2023-12-31 | Subvenção SES | Prestação de serviços de radioterapia na Unidade Hospitalar Hospital Heliópolis - São Paulo/SP | Em execução
Estadual | Prestação de Serviços | 008/2019 - TA 001/2020 - 002/2020 - 003/2021 | 2019-01-01 | 2023-12-31 | Subvenção SES | Prestação de serviços de radioterapia na Unidade Hospitalar Guilherme Álvaro - Santos/SP | Em execução
Estadual | Custeio | Programa Mais Santas Casas | 2022-02-24 | 2022-03-31 | Subvenção SES | Obra + folha de pagamento | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 1162/2022 - Programa Mais Santas Casas | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Subvenção SES | Folha de Pagamento (24x 67.092,98), UTI (24x 121.121,72), Anestesia (24x 216.500,00) - 24 meses | Em execução
Estadual | Custeio | 602/2022 | 2022-12-27 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia elétrica 71.000,00 + Água 29.000,00 por 30 dias | Em execução
Estadual | Custeio | 520/2022 | 2022-11-29 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Manutenção Radioterapia Acelerador por 165 dias (80.000,00) + Manutenção Braquiterapia por 150 dias (70.000,00) | Em execução
Estadual | Custeio | 508/2022 | 2022-12-20 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Manutenção Radioterapia Acelerador por 165 dias (80.000,00) + Manutenção Braquiterapia por 150 dias (70.000,00) | Em execução
Estadual | Custeio | 250/2022 | 2022-11-29 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | 64 un Prótese fonatória | Em execução
Estadual | Custeio | 251/2022 | 2022-11-29 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Videoduodenoscopio | Em execução
Estadual | Custeio | 366/2022 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia elétrica 142.000,00 + Água 58.000,00 | Em execução
Estadual | Custeio | 368/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica Hospital - 213.000,00 + Abastecimento de Água Arouche - 21.000,00 + Abastecimento de Água Hospital - 66.000,00 | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 370/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 18.000 soro fisiológico 100 ml - 800 colchão casca de ovo | CONCLUÍDO
Estadual | Investimento | 375/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 02 un de aquecimento de mantas + 01 câmara mortuária + 01 ECG | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 376/2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 800 un Colchão casca de ovo + 18000 un soro fisiológico 100 ml | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | Incremento Temporário MAC | 2022-07-01 | 2023-06-30 | Emenda Parlamentar | 80 un Acetato de Abiraterona + 1870 Acetato de Gosserrelina | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | Incremento Temporário MAC | 2022-08-02 | 2023-08-01 | Emenda Parlamentar | 450 un Acetato de Abiraterona + 2100 un Iressa + 1200 un Doxorrubicina + 30 un Acetato de Leuprorrelina + 1500 un Folinato de Cálcio + 20400 un Solução Fisiológica 500ml + 3500 un Solução Fisiológica 250ml | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 274/2021 | 2022-05-12 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza por 21 dias + Prestação de Serviços de Esterilização por 60 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 228/2021 | 2022-05-10 | 2022-12-31 | Emenda Parlamentar | 4330 unid Oxaliplatina | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 091/2021 | 2021-08-19 | 2021-12-31 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clinica - seguimento | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 0073/2021 | 2021-06-17 | 2022-02-28 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 1249/2020 | 2020-04-28 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de higiene e limpeza - por 3 meses e 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Investimento e Custeio | 1193/2020 | 2020-04-22 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Computadores e Servidor / Prestação de serviços de manutenção - Radioterapia - Aceleradores 12 meses / Prestação de serviços de esterilização / Quimioterápicos por 12 meses | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 046/2020 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 40 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 008/2020 | 2020-12-05 | 2020-03-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 40 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 193/2020 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Energia Elétrica - 32 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 020/2020 | 2020-09-21 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 25 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 259/2020 | 2020-12-05 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 25 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 270/2020 | 2020-12-04 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 40 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 286/2020 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de Serviços Médicos - UTI - 62 Dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 1378/2020 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Subvenção SES | Material de consumo COVID - Luvas cirúrgica + Luva de procedimento + Mascara N95 + Mascara descartável | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 040/2020 | 2020-12-05 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 041/2020 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 042/2020 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 043/2020 | 2020-12-05 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 18 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 194/2020 | 2020-12-13 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 27 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 212/2020 | 2020-12-23 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 15 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 386/2020 | 2020-12-22 | 2021-03-31 | Emenda Parlamentar | Prestação de serviços de anestesiologia por 76 dias | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 0901/2019 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Quimioterápicos por 12 meses | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 0543/2019 | 2019-11-05 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Quimioterápicos por 06 meses | CONCLUÍDO
Estadual | Investimento | 0396/2019 | 2019-09-18 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | 2 câmaras de conservação de medicamentos + 27 CPUs | CONCLUÍDO
Estadual | Custeio | 007/2019 - TA 001/2019 | 2019-03-08 | 2020-12-31 | Subvenção SES | Atendimento em oncologia clínica | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 004/SMS.G/2018 | 2018-01-31 | 2022-05-31 | Subvenção SMS | PAAF Tireoide + Angiotomografia | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | TA 002/SMS.G/2018 | 2018-12-05 | 2022-05-31 | Intervenção Local | Linha de Cuidado - CA Mama Estadio I - 55 pacientes | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 030/SMS.G/2018 | 2018-12-17 | 2022-05-31 | Intervenção Local | Linha de Cuidado - CA Mama Estadio I - 22 pacientes/5 anos | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | TA 004/2019 | 2019-11-29 | 2021-11-13 | Subvenção SMS | Cintilografia do Miocardio + Broncoscopia | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 005/SMS.G/2019 | 2019-12-04 | 2020-12-04 | Emenda Parlamentar | Quimiterápicos - 12 meses / Serviços de Higiene e Limpeza - 1 mês / Manutenção do Tomógrafo - 8 meses | CONCLUÍDO
Municipal | Investimento e Custeio | 001/SMS.G/2020 | 2020-02-21 | 2021-02-21 | Emenda Parlamentar | Folinato de Cálcio - 12 meses / Soro fisiológico - 1 mês / Aparelho de Anestesia - 1 unidade | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | TA 007/2020 | 2020-07-16 | 2020-12-31 | Emenda Parlamentar | Materiais de consumo para enfrentamento COVID | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 020/SMS.G/2020 MAC | 2020-12-08 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | Serviços de Manutenção + Quimioterápicos | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 027/SMS.G/2020 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | Emenda Parlamentar | Acetato de Gosserrelina - 1129 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Investimento e Custeio | 031/SMS.G/2020 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | Emenda Parlamentar | Serviços de Lavanderia - 41 dias / Computadores - 40 unidades / Carboplatina - 1050 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 002/SMS.G/2020 | 2021-01-18 | 2022-01-18 | Emenda Parlamentar | Acetato de Gosserrelina - 124 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 017/SMS.G/2021 | 2021-07-15 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | Luva de procedimento - 660 caixas / Soro fisiológico 100ml - 13.011 bolsas / Mini PCs (TV) - 4 unidades | CONCLUÍDO
Municipal | Investimento e Custeio | 019/SMS.G/2021 | 2021-08-12 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | Material CCP / Luva de procedimento - 1320 caixas / Soro Fisiológico 500ml + Soro Fisiológico 1000ml / Luva de procedimento - 528 unidades / Luva de procedimento - 1320 caixas / Central de Ar Comprimido | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 120 Acetato De Lanreotida 120mg Seringa, 572 Fulvestranto 250 Mg/5ml Seringa, 1162 Folinato De Calcio 300mg/30ml F/A | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1182 Paclitaxel 300mg/50ml f/a, 6000 Anastrozol 1mg cx 30 Cp | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1445 Docetaxel 80mg/8ml f/a, 2126 Cisplatina 50mg/50ml f/a | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1512 Gencitabina 1000mg f/a, 1819 Bicalutamida 50mg cx 28 cp | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 3390 Oxaliplatina 100mg f/a, 448 Pemetrexede 500mg f/a, 113 Ifosfamida 1000mg f/a | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 3421 Irinotecano 100mg/5ml f/a, 55 Iressa 250mg cx 30 cp, 275 Exemestano 25mg cx 30 cp, 275 Vinorelbina 20mg cp, 2120 Ácido zoledrônico 4mg f/a | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1696 Tamoxifeno 20mg cx 30 cp, 680 Doxorrubicina 50mg f/a, 775 Ciclofosfamida 1000mg f/a, 30 Acetato De Leuprorrelina 45mg f/a, 5723 Fluorouracil 500mg/10ml f/a, 151 Vinorelbina 30mg cp, 80 Temozolomida 100mg cx 5 cp, 872 Etoposido 100mg/5ml f/a, 440 Letrozol 2,5mg cx 30 cp, 128 Ifosfamida 2000mg f/a, 412 Metotrexato 50mg/2ml f/a, 144 Ciclofosfamida 50mg cx 50 cp, 120 Dacarbazina 200mg f/a, 120 Vimblastina 10mg/10ml f/a | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 555 Acetato De Gosserrelina 10,8 Mg Seringa | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 555 Capecitabina 500 Mg cx 120 cp | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 444 Acetato De Gosserrelina 10,8 Mg Seringa | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 040/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 94 Acetato De Abiraterona 250mg cx 120 cp | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 056/SMS.G/2021 | 2021-12-30 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1787 omeprazol / 58 cx contraste para tomografia / Serviços de esterilização / Serviços de higiene e limpeza | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 043/SMS.G/2021 | 2021-12-16 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 1858 cx capecitabina | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 065/SMS.G/2021 | 2021-12-30 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 78 cx contraste para tomografia / 709 Smofkabiven Nutrição | CONCLUÍDO
Municipal | Custeio | 076/SMS.G/2021 | 2022-01-10 | 2022-05-31 | Emenda Parlamentar | 01 aparelho de hemodiálise, 02 aspiradores cirúrgicos; 02 cardioversores | CONCLUÍDO